Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Богоявленского сельского поселения

«Развитие культуры» за 1 полугодие 2022 года

**ОТЧЕТ**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы Богоявленского сельского поселения «Развитие культуры»**

**за отчетный период за 1 полугодие 2022года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:\Users\Лена\Desktop\ЛИЛЯ%20ДК\Пост_Отчет_по_программе_за_1_полуг_2022год.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](file:///C:\Users\Лена\Desktop\ЛИЛЯ%20ДК\Пост_Отчет_по_программе_за_1_полуг_2022год.doc#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1  «Развитие культуры» | Администрация Богоявленского сельского поселения  МБУ «Богоявленский СДК» | X | X | X |  |  |  | Х |
| 2. | Основное  мероприятие 1.1  «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Администрация Богоявленского сельского поселения  МБУ «Богоявленский СДК» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2022 | 01.07.2022 |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1  Финансовое обеспечение  выполнения муниципального задания | МБУ «Богоявленский СДК | Осуществление финансового обеспечения  выполнения муниципального задания за 1 полугодие 2022 года | 01.01.2022 | 01.07.2022 | 3610,0 | 3610,0 | 1805,0 | 0,00 |
| 4. | Мероприятие 1.1.2 Финансовое обеспечение затрат на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания  (иные цели) | МБУ «Богоявленский СДК» | Осуществление финансового обеспечения затрат на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания  (иные цели) в 2021 году | 01.01.2022 | 01.07.2022 | 10 | 10 | 0 | 0,00 |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 [<3>](file:///C:\Users\Лена\Desktop\ЛИЛЯ%20ДК\Пост_Отчет_по_программе_за_1_полуг_2022год.doc#Par1127) | 47773 | Из общего числа мероприятий проведены: мероприятия посвященные: Дню освобождения хуторов и поселков от фашистских захватчиков (январь), праздничные мероприятия ко Дню победы 9 мая. День защиты детей, день России, День памяти и скорби 22 июня, Регулярно работает 38 клубных формирований (575 участника). Всего проведено 530 мероприятий, которые посетили 29664 человек. | 01.01.2022 | 01.07.2022 | Х | X | X | X |
| 4. | Итого по муниципальной  программе «Развитие культуры» |  | Х | X | X | 3620,0 | 3620,0 | 1805,0 | Х |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

Богоявленского сельского поселения

«Развитие культуры» за 1 полугодие 2022 года

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель,  участник  (должность/  ФИО) | | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме | |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие культуры» | | Администрация Богоявленского сельского  МБУ «Богоявленский СДК» | Х | Х | Х |  |  | |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Богоявленского сельского поселения. | | Администрация Богоявленского сельского поселения  МБУ «Богоявленский СДК» | 31.12.  2022г. | с 01.01.  2022г | 31.12.  2022г. |  |  | |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры | | Администрация Богоявленского сельского поселения  МБУ «Богоявленский СДК» | 31.12.  2022г. | с 01.01.  2022г | 31.12.  2022г. | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;  обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;  обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. | |  |
| 4 | Основное  мероприятие 1.3  «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | Администрация Богоявленского сельского поселения Директор МБУ «Богоявленский СДК» | 31.12.  2022г. | с 01.01.  2022г | 31.12.  2022г. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | |  |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

Богоявленского сельского поселения

«Развитие культуры» за 1 полугодие 2022 года

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 1 полугодие 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов  (тыс. руб.),  предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Развитие культуры» | всего | 3610,0 | 3610,0 | 1805,0 |
| бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района | 3610,0 | 3610,0 | 1805,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1  «Развитие культуры» | всего | 3610,0 | 3610,0 | 1805,0 |
| бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района | 3610,0 | 3610,0 | 1805,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2  «Сохранение объектов культурного наследия» | всего |  |  |  |
| бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района |  |  |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение № 4 к отчету

о реализации муниципальной программы

Богоявленского сельского поселения

«Развитие культуры» за 1 полугодие 2022 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2021 | 2022 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие культуры» | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Доля объектов куль­турного наследия муниципальной собственно­сти, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного насле­дия муниципальной соб­ственности | процентов | 60 | 60 | 60 | Показатель выполнен на 100 % . |
| 2 | Показатель 2. Развитие материально-технической базы сферы культуры | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100 %. Материально- техническая база находится в удовлетворительном состоянии. |
| 3 | Показатель 3. Развитие культурно-досуговой деятельности | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100% |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | |
| 4 | Показатель 1.1. Количество посещений театральных и концертных мероприятий | человек | 35000 | 35000 | 11439 | Показатель выполнен на 33 % |
| 5 | Показатель 1.2. Количество участников культурно-досуговых мероприятий | человек | 52000 | 52000 | 29664 | Показатель выполнен на 57 % |
| 6 | Показатель 1.3.  Количество проведенных различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и т.д. | мероприятий | 986 | 986 | 530 | Показатель перевыполнен на 54 %. |
| 7 | Показатель 1.4. Количество участников кружков, студий, клубов по интересам различной направленности, любительских творческих коллективов и других клубных формирований | человек | 574 | 575 | 575 | Показатель выполнен на 100% |
| 8 | Показатель 1.5. Соотношение сред­ней заработной платы работников учреждений куль­туры к средней за­работной плате по Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100 % |

Приложение № 5 к отчету

о реализации муниципальной программы

Богоявленского сельского поселения

«Развитие культуры» за 1полугодие 2022 года

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 | 100% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Приложение № 6 к отчету

о реализации муниципальной программы

Богоявленского сельского поселения

«Развитие культуры» за 1 полугодие 2022 год

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 | 100% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |