Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Богоявленского сельского поселения

«Развитие культуры» за 1 полугодие 2022 года

**ОТЧЕТ**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы Богоявленского сельского поселения «Развитие культуры»**

**за отчетный период за 1 полугодие 2022года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%9B%D0%98%D0%9B%D0%AF%20%D0%94%D0%9A%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_1_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3_2022%D0%B3%D0%BE%D0%B4.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%9B%D0%98%D0%9B%D0%AF%20%D0%94%D0%9A%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_1_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3_2022%D0%B3%D0%BE%D0%B4.doc#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1«Развитие культуры» | Администрация Богоявленского сельского поселения МБУ «Богоявленский СДК»  | X | X | X |  |  |  | Х |
| 2. | Основноемероприятие 1.1«Развитие культурно-досуговой деятельности» | Администрация Богоявленского сельского поселения МБУ «Богоявленский СДК»  | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2022 | 01.07.2022 |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | МБУ «Богоявленский СДК | Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания за 1 полугодие 2022 года | 01.01.2022 | 01.07.2022 | 3610,0 | 3610,0 | 1805,0 | 0,00 |
| 4. | Мероприятие 1.1.2 Финансовое обеспечение затрат на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания(иные цели) | МБУ «Богоявленский СДК»  | Осуществление финансового обеспечения затрат на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания(иные цели) в 2021 году | 01.01.2022 | 01.07.2022 | 10 | 10 | 0 | 0,00 |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 [<3>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%9B%D0%98%D0%9B%D0%AF%20%D0%94%D0%9A%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_1_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3_2022%D0%B3%D0%BE%D0%B4.doc#Par1127) | 47773 | Из общего числа мероприятий проведены: мероприятия посвященные: Дню освобождения хуторов и поселков от фашистских захватчиков (январь), праздничные мероприятия ко Дню победы 9 мая. День защиты детей, день России, День памяти и скорби 22 июня, Регулярно работает 38 клубных формирований (575 участника). Всего проведено 530 мероприятий, которые посетили 29664 человек. | 01.01.2022 | 01.07.2022 | Х | X | X | X |
| 4. | Итого по муниципальной программе «Развитие культуры» |  | Х | X | X | 3620,0 | 3620,0 | 1805,0 | Х |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

Богоявленского сельского поселения

«Развитие культуры» за 1 полугодие 2022 года

СВЕДЕНИЯ

 о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

 за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель,участник(должность/ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме  |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1«Развитие культуры» | Администрация Богоявленского сельского МБУ «Богоявленский СДК»  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Богоявленского сельского поселения. | Администрация Богоявленского сельского поселения МБУ «Богоявленский СДК»  | 31.12.2022г. | с 01.01.2022г | 31.12.2022г. |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Богоявленского сельского поселения МБУ «Богоявленский СДК»  | 31.12.2022г. | с 01.01.2022г | 31.12.2022г. | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. |  |
| 4 | Основноемероприятие 1.3«Развитие культурно-досуговой деятельности» | Администрация Богоявленского сельского поселения Директор МБУ «Богоявленский СДК»  | 31.12.2022г. | с 01.01.2022г | 31.12.2022г. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |  |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

Богоявленского сельского поселения

«Развитие культуры» за 1 полугодие 2022 года

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 1 полугодие 2022 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма «Развитие культуры» | всего  | 3610,0 | 3610,0 | 1805,0 |
| бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района | 3610,0 | 3610,0 | 1805,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района  |  - |  - |  - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники |  - | - |  - |
| Подпрограмма 1«Развитие культуры» | всего  | 3610,0 | 3610,0 | 1805,0 |
| бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района | 3610,0 | 3610,0 | 1805,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района |  - |  - |  - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  - |  - |  - |
| областной бюджет  |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники |  - | - |  - |
| Подпрограмма 2«Сохранение объектов культурного наследия» | всего  |  |  |  |
| бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района |  |  |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района |  - |  - |  - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение № 4 к отчету

о реализации муниципальной программы

Богоявленского сельского поселения

«Развитие культуры» за 1 полугодие 2022 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2021 | 2022 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие культуры» |
| 1 | Показатель 1. Доля объектов куль­турного наследия муниципальной собственно­сти, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного насле­дия муниципальной соб­ственности | процентов | 60 | 60  | 60  | Показатель выполнен на 100 % .  |
| 2 | Показатель 2. Развитие материально-технической базы сферы культуры | процентов |  100 | 100  | 100 | Показатель выполнен на 100 %. Материально- техническая база находится в удовлетворительном состоянии. |
| 3 | Показатель 3. Развитие культурно-досуговой деятельности  | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100% |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 4 | Показатель 1.1. Количество посещений театральных и концертных мероприятий | человек  | 35000 | 35000 | 11439 | Показатель выполнен на 33 % |
| 5 | Показатель 1.2. Количество участников культурно-досуговых мероприятий | человек | 52000 | 52000 | 29664 | Показатель выполнен на 57 % |
| 6 | Показатель 1.3.Количество проведенных различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и т.д. | мероприятий | 986 | 986 | 530 | Показатель перевыполнен на 54 %.  |
| 7 | Показатель 1.4. Количество участников кружков, студий, клубов по интересам различной направленности, любительских творческих коллективов и других клубных формирований | человек | 574 | 575 | 575 | Показатель выполнен на 100%  |
| 8 | Показатель 1.5. Соотношение сред­ней заработной платы работников учреждений куль­туры к средней за­работной плате по Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100 %  |

Приложение № 5 к отчету

о реализации муниципальной программы

Богоявленского сельского поселения

«Развитие культуры» за 1полугодие 2022 года

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 |  100% |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 4 | 4 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 1 | 1 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Приложение № 6 к отчету

о реализации муниципальной программы

Богоявленского сельского поселения

«Развитие культуры» за 1 полугодие 2022 год

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 | 100% |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 4 | 4 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 1 | 1 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |