РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОГОЯВЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОГОЯВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20.03.2024г | ст. Богоявленская | №78.7/25-П |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Богоявленского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год.

В соответствии с постановлением Администрации Богоявленского сельского поселения от 28.08.2018 N 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Богоявленского сельского поселения», Администрации Богоявленского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Богоявленского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Богоявленского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Богоявленского

сельского поселения А.Ю. Подсадных

Приложение

к постановлению

Администрации Богоявленского сельского поселения от 20.03.2024г. № 78.7/25-П

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Богоявленского сельского поселения

«Развитие культуры», утвержденной постановлением

Администрации Богоявленского сельского поселения от 14.11.2018 г.г. № 108,

За 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях сохранения культурного и исторического наследия Богоявленского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Богоявленского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Богоявленского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Богоявленского сельского поселения от 14.11.2018 г. № 108 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2010 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- в Богоявленском сельском поселении обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры;

- в целях обеспечения равного доступа всех социальных групп населения к услугам по организации досуга, сохранению и приумножению богатейшего наследия народной традиционной культуры, любительского творчества прошло 875 мероприятия для детей и подростков, театрализованные и фольклорные праздники, для молодежи развлекательные и познавательные программы и для смешанной аудитории праздничные программы. Общее число посетителей на данных мероприятиях за 2023 год составило 57866человека;

2. Результаты реализации основных   
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов за 2023 год способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

1.1.Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Богоявленского сельского поселения:

-1 объект культурного наследия регионального значения, находящегося на территории Богоявленского сельского поселения;

- 2 памятника, расположенных на территории Богоявленского сельского поселения.

Выполнение работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Богоявленского сельского поселения за 2023 год, программой не предусмотрено.

Плановый программный показатель «Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящейся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности 60 процентов выполнен в полном объеме.

1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры.

В рамках данного мероприятия проводились работы по обеспечению сохранности зданий и обеспечению пожарной безопасности учреждений культуры.

1.3.Развитие культурно - до­суговой деятельности:

В течение года театральные и вокальные кружки учреждений культуры принимали участие в районных и межрайонных фестивалях и конкурсах.

Анализируя состояние культурно-досуговой деятельности учреждений культуры можно сделать выводы, что численность и посещаемость культурно-массовых мероприятий за 2023 год повысилась , Общее количество культурно-досуговых мероприятий в Богоявленском сельском поселении за 2023 год составило 1183, посетителей – 57866 человек.

Для детей и подростков было проведено 346 мероприятий с общим количеством участников – 13467 человек, для молодежи 529 мероприятий с общим количеством участников – 22527. Учреждения культуры стремятся вести комплексную работу, направленную на вовлечение детей, подростков и молодежи в творческие коллективы, участие в молодежных программах, акциях, а также на выявление интересов, увлечений и т.д.

На базе учреждений культуры вели свою работу 38 клубных формирования различной направленности, в том числе для детей и подростков – 19 клубных формирований. Общее количество участников составил 575 человек.

Обеспечена деятельность 9 вокальных коллективов на территории Богоявленского сельского поселения.

- вокальный коллектив «Калинушка»,

- вокальный коллектив «Аксинья»,

- вокальный коллектив «Неподарочки».

- вокальный коллектив «Казачата»

- вокальный коллектив «Камышанка»

- вокальный коллектив «Казачка».

- вокальный коллектив «Соловушка»

- вокальный коллектив «Белый день».

- вокальный коллектив «Сударушка».

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «Богоявленский СДК» за 2023 год были проведены мероприятия: по патриотическому воспитанию населения, по пропаганде здорового образа жизни, по организации культурного досуга детей и подростков в летний период, мероприятия, посвященные государственным праздникам и др. Всего было проведено 1183 мероприятий. Большое внимание уделяется эстетическому, духовному, патриотическому воспитанию молодежи, привлечение в митингах памяти, празднования Дня Победы Великой Отечественной войны. Постоянно проходят Акции по Z,за Россию ,за Мир. Молодѐжь активно проводит свой досуг в стенах дома культуры. Они играют и поют, помогают украшать зал перед мероприятиями и вести праздничные программы, играют в теннис, шахматы, шашки и просто общаются. Вечерами молодѐжь проводит свой досуг на дискотеке.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2023г. отражен в приложении № 1 к настоящему отчету.

2.1. Обеспечение реализации муниципальной программы Богоявленского сельского поселения «Развитие культуры».

Отсутствие жалоб со стороны жителей поселения на качество предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Богоявленского сельского поселения свидетельствует о достижении данного показателя.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г. отражено в приложении № 2 к настоящему отчету

3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы за 2023 год, отсутствовали.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

План расходов на реализацию муниципальной программы на 2023год составил 3544,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Богоявленского сельского поселения – 3544,3 тыс. руб.

5. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Результаты реализации муниципальной программы характеризуются 3 показателями, у всех показателей в за 2023 год выполнено плановое значение. В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрено 5 показателей.

В связи с отсутствием отрицательных отзывов жителей поселения на качество предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Богоявленского сельского поселения, показатель достигнут.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год представлены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы за 2023год.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

показателя (индикатора) 1 равно 1;

показателя (индикатора) 2 равно 1;

показателя (индикатора) 3 равно 1,21;

показателя (индикатора) 1.1 равно 1,32;

показателя (индикатора) 1.2 равно 1,033;

показателя (индикатора) 1.3 равно 1,21;

показателя (индикатора) 1.4 равно 1,15;

показателя (индикатора) 1.5 равно 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (8/8).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

За 2023 год из 3 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 3. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет

1 (5/5).

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 5 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Богоявленского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Богоявленского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет

3544,3 тыс. рублей / 3544,3 тыс. рублей = 100%

3.3. Эффективность использования средств бюджета Богоявленского сельского поселения на реализацию Программы составляет 100% что характеризует высокую бюджетную эффективность реализации Программы за 2023 год.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом:

1,0 Х0,5 + 1,0 Х 0,3 + 1,2 Х 0,2 = 1,04

Уровень реализации муниципальной программы за 2023 год является высоким.

7. Предложения по дальнейшей   
реализации муниципальной программы

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей муниципальной программы за 2022 год в 2023 году показатели не требуют корректировки.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Богоявленского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2023 год

От 20.03.2024г. № 78.7/25-П

**ОТЧЕТ**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы Богоявленского сельского поселения «Развитие культуры»**

**за отчетный период за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1  «Развитие культуры» | Администрация Богоявленского сельского поселения  МБУ «Богоявленский СДК» | X | X | X |  |  |  | Х |
| 2. | Основное  мероприятие 1.1  «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Администрация Богоявленского сельского поселения  МБУ «Богоявленский СДК» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1  Финансовое обеспечение  выполнения муниципального задания | МБУ «Богоявленский СДК | Осуществление финансового обеспечения  выполнения муниципального задания за 2023 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3544,3 | 3544,3 | 3544,3 | 0,00 |
| 4. | Мероприятие 1.1.2 Финансовое обеспечение затрат на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания  (иные цели) | МБУ «Богоявленский СДК» | Осуществление финансового обеспечения затрат на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания  (иные цели) в 2023 году | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 [<3>](#Par1127) | 47773 | Из общего числа мероприятий проведены: мероприятия посвященные: Дню освобождения хуторов и поселков от фашистских захватчиков (январь), праздничные мероприятия ко Дню победы 9 мая. День защиты детей, день России, День памяти и скорби 22 июня, акции по Z,За Россию, за Мир. Регулярно работает 38 клубных формирований (575 участника). Всего проведено 1183 мероприятий, которые посетили 57866 человек. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | X | X | X |
| 4. | Итого по муниципальной  программе «Развитие культуры» |  | Х | X | X | 3544,3 | 3544,3 | 3544,3 | Х |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

Богоявленского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2023 год

от 20.03.2024г. № 78.7/25-П

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель,  участник  (должность/  ФИО) | | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме | |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие культуры» | | Администрация Богоявленского сельского  МБУ «Богоявленский СДК» | Х | Х | Х |  |  | |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Богоявленского сельского поселения. | | Администрация Богоявленского сельского поселения  МБУ «Богоявленский СДК» | 31.12.  2023г. | с 01.01.  2023г | 31.12.  2023г. |  |  | |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры | | Администрация Богоявленского сельского поселения  МБУ «Богоявленский СДК» | 31.12.  2023г. | с 01.01.  2023г | 31.12.  2023г. | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;  обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;  обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. | |  |
| 4 | Основное  мероприятие 1.3  «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | Администрация Богоявленского сельского поселения Директор МБУ «Богоявленский СДК» | 31.12.  2023г. | с 01.01.  2023г | 31.12.  2023г. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | |  |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

Богоявленского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2023 год

от 20.03.2024г. № 78.7/25-П

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов  (тыс. руб.),  предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Развитие культуры» | всего | 3544,3 | 3544,3 | 3544,3 |
| бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района | 3544,3 | 3544,3 | 3544,3 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1  «Развитие культуры» | всего | 3544,3 | 3544,3 | 3544,3 |
| бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района | 3544,3 | 3544,3 | 3544,3 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2  «Сохранение объектов культурного наследия» | всего |  |  |  |
| бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района |  |  |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение № 4 к отчету

о реализации муниципальной программы

Богоявленского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2023 год

от 20.03.2024г. № 78.7/25-П

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2022 | 2023 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие культуры» | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Доля объектов куль­турного наследия муниципальной собственно­сти, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного насле­дия муниципальной соб­ственности | процентов | 60 | 60 | 60 | Показатель выполнен на 100 % . |
| 2 | Показатель 2. Развитие материально-технической базы сферы культуры | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100 %. Материально- техническая база находится в удовлетворительном состоянии. |
| 3 | Показатель 3. Развитие культурно-досуговой деятельности | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100% |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | |
| 4 | Показатель 1.1. Количество посещений театральных и концертных мероприятий | человек | 35000 | 35000 | 35000 | Показатель выполнен на 100 % |
| 5 | Показатель 1.2. Количество участников культурно-досуговых мероприятий | человек | 52000 | 52000 | 57866 | Показатель выполнен на 114 % |
| 6 | Показатель 1.3.  Количество проведенных различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и т.д. | мероприятий | 986 | 986 | 1183 | Показатель перевыполнен на 120 %. |
| 7 | Показатель 1.4. Количество участников кружков, студий, клубов по интересам различной направленности, любительских творческих коллективов и других клубных формирований | человек | 574 | 575 | 575 | Показатель выполнен на 100% |
| 8 | Показатель 1.5. Соотношение сред­ней заработной платы работников учреждений куль­туры к средней за­работной плате по Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100 % |

Приложение № 5 к отчету

о реализации муниципальной программы

Богоявленского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2023 год

от 20.03.2024г. № 78.7/25-П

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 | 100% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Приложение № 6 к отчету

о реализации муниципальной программы

Богоявленского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2023 год

от 20.03.2024г. № 78.7/25-П

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 | 100% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |