РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Богоявленское СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ Богоявленского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2024г.                        ст.Богоявленская                         78.7/30-П

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной  программы «Благоустройство территории Богоявленского сельского поселения» за  2023 год

В соответствии с постановлением Администрации  Богоявленского сельского поселения от 28.05.2018 года № 48 «О внесении изменений в постановление Администрации Богоявленского сельского поселения от 02.09.2013г. №70 «Об утверждении методических рекомендаций по  разработке и реализации муниципальных программ Богоявленского сельского поселения»»,  Администрация Богоявленского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Богоявленского сельского поселения  «Благоустройство территории Богоявленского сельского поселения» за 2023 год (согласно приложению к постановлению).

2.Настоящее постановление подлежит  обнародованию на информационных щитах    и размещению на официальном сайте Администрации  Богоявленского сельского поселения.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста по вопросам муниципального хозяйства Ершову Р.В.

Глава Администрации Богоявленского

сельского поселения                                                               А.Ю.Подсадных

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Богоявленского сельского поселения

78.7/30-П  от 20.03.2024г

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Богоявленского сельского поселения  «Благоустройство территории Богоявленского сельского поселения» за 2023г

(таблица 1)

Раздел 1

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий комплексного решения проблем благоустройства, обеспечения и улучшения внешнего вида территории Богоявленского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности;

повышения качества и комфорта проживания населения на территории Богоявленского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Богоявленского сельского поселения «Благоустройство территории Богоявленского сельского поселения»,

утвержденной	постановлением	Администрации Богоявленского сельского поселения от 14.11.2018г. № 104 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2023 году, реализован комплекс мероприятий,

в результате,  которых:

результат 1; Улучшилась организация освещения улиц,  увеличилось протяженность освещенных улиц.

результат 2. Повысился  уровень   благоустройства и озеленения территории поселения.

результат 3. Повысилась удовлетворенность населения Богоявленского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания;

результат 4. Улучшилось санитарное и экологическое состояние населенных пунктов

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1  «Организация освещения улиц»  из 3-х предусмотрена реализация    2 основных мероприятий-

Основное мероприятие 1.1.  Техническое обслуживание уличного освещения

Выполнено в полном объеме. Запланировано на данное мероприятие финансовых средств в объеме – 30,0 тыс. рублей, израсходовано -30,0 тыс. рублей.  Обеспечено финансирование бесперебойной работы уличного освещения в населенных пунктах поселения.

Основное мероприятие 1.3 Финансовое обеспечение уличного освещения

Запланированная  оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение план-  455,8 тыс. рублей, выполнено 446,1,0тыс.руб.

В рамках подпрограммы 1  «Организация освещения улиц»-  запланированные мероприятия -485,8тыс.руб.,- выполнены на сумму 476,1 тыс.руб.

В рамках подпрограммы 2.   «Благоустройство и озеленение территории поселения»  - из 2-х предусмотрена реализация   1  основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1

«Содержание рабочих по уходу за зелеными насаждениями и выполнению общественных работ» - средства не планировались .

В рамках подпрограммы выполнялись   работы по   благоустройству территории Богоявленского сельского поселения- это уходные работы в парке и выкос сорной растительности в парке. Силами работников администрации , культработников и соцработников -  в осенний День Древонасаждения были высажены туи в парке-25 штук  , высаживались цветы в парке ст.Богоявленской, проводились постоянно уходные работы в парке, вокруг Мемориала погибшим воинам Великой Отечественной войны и памятника боевой Славы воинам Великой Отечественной войны в х.Камышный.  Средства на приобретение саженцев  из бюджета поселения не привлекались.

-Постановлением № 78.791-П от  22.12.2023г.  «О внесении изменений в постановление Администрации Богоявленского сельского поселения от 14.11.2018г. № 104»

-Постановлением   78.7100-П от 29.12.2023 «О внесении изменений в постановление Администрации Богоявленского сельского поселения – вносились  изменения в программу,

В рамках подпрограммы 3.   «Прочие мероприятия по благоустройству поселения»  из 6-ти предусмотрена реализация 1   основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.6

Приобретение материальных запасов и основных средств для      организации благоустройства территории поселения   не планировались,по причине отсутствия денежных средств в бюджете поселения.

Сведения о выполнении основных мероприятий,  муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.(таблица 2)

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали

влияние следующие факторы:

фактор 1; В связи с возросшей потребностью жителей поселения в создании комфортных условиях проживания.

фактор 2;  В связи с поступившими заявками от жителей по улучшению освещения отдельных  опасных участков улиц и дорог.

фактор 3;  В связи с реформой в системе сбора и вывоза ТКО,

фактор 4.  В связи с выполнением нормативных требований по  обеспечению жителей поселения зелеными насаждениями .

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнования и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 485,8 тыс.руб.;/

плановый объем средств за счет всех источников,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района - _________________тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - ___________ тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - ___________ тыс. рублей;

бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района   485,8 тыс.руб.;/

внебюджетные источники - _____________________ тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Богоявленского сельского поселения

составил  485,8 тыс.руб.;/. В соответствии со сводной бюджетной росписью -

485,8 тыс.руб.;/в том числе по источникам финансирования:

плановый объем средств

бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского  485,8 тыс. рублей;

бюджет Константиновского района -	тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - _______тыс. рублей.

безвозмездные поступления из областного бюджета - _______тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 485,8 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:

бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района

485,8 тыс.руб.;

бюджет Константиновского района-__________________	тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - ___________тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - _____________	тыс. рублей;

бюджеты поселений - ___________________тыс. рублей;

внебюджетные источники - ____________________тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района составил

9,7  тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023год приведены вприложении1 к отчету о реализации муниципальной программы таблица № 3

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено- 6 показателей, по -6  из которых фактически

значения соответствуют плановым, в связи с увеличением спроса населения на улучшение благоустройства территории Богоявленского сельского поселения.

Показатель 1.1. «Количество дополнительно установленных  светильников» - плановое значение- 18, фактическое значение-18, по просьбам жителей поселения, на опасных участках улиц.

Показатель 1.2 «Доля  освещенной улично-дорожной сети» — плановое значение -32,0, фактическое значение-32,0.

Показатель 3.1 «Количество ликвидированных несанкционированных свалок » — плановое значение – не менее 4, фактическое значение-4 в связи с организацией централизованного сбора и вывоза ТКО, уменьшилось количество свалок.

Показатель 3.2 «Количество приобретенных контейнеров для сбора мусора» — плановое значение 0, фактическое значение-0.

Показатель 3.3.  «Количество отремонтированных памятников»  — плановое значение – 2, фактическое значение-2.

Показатель 3.5.  «Содержание рабочих по уходу за зелеными насаждениями и выполнению общественных работ»

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №1 таблица 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1,1 -  равна 1;

степень достижения целевого показателя 1,2-  равна 1;;

степень достижения целевого показателя 3.1 -  равна 1,1;;

степень достижения целевого показателя 3.2 -  равна 1;;

степень достижения целевого показателя 3.3 -  равна 1;

степень достижения целевого показателя 3.5 -  равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (значения для расчета), что характеризует высокий

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий муниципальной программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.(Таблица 5).

Степень реализации основных мероприятий,  целевой программы, составляет -1(плановые значения  основных мероприятий-12, фактическое-12,) что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий,   финансируемых за счет средств бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий  муниципальной программы равно- 1 (плановое значение 12/фактическое значение-12) и составляет 98,6% выполнение основных мероприятий.

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных	расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

485,8тыс.руб.;/476,1тыс.руб.;= 1.  и составляет 98% выполнение запланированного  уровня расходов

  - Эффективность использования средств бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий,  к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района и бюджетов поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1х 0,5 +1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,0, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является  высокой.

При выполнении мероприятий данной программы объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района составил

9,7  тыс. рублей.    (Таблица 6)

Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы

Продолжить работы по увеличению доли освещенности улично-дорожной сети

Строго следить за выполнением лимитных обязательств в вопросах уличного освещения.

Добиваться повышение уровня   благоустройства и озеленения  территорий Богоявленского сельского поселения до нормативных требований.

Осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности и жизнедеятельности и сохранения  окружающей природы

### Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Богоявленского сельского поселения» | Всего | 485,8 | 485,8 | 476,1 |
|  | бюджет Богоявленского сельского поселения | 485,8 | 485,8 | 476,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Богоявленского сельского поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Организация освещения улиц» | Всего | 485,8 | 485,8 | 476,1 |
|  | бюджет Богоявленского сельского поселения | 485,8 | 485,8 | 476,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Богоявленского сельского поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 1.1. Техническое обслуживание уличного освещения | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | бюджет Богоявленского сельского поселения | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.2. Приобретение материальных запасов (лампы светильники, реле времени, фотореле и т.д.) | Всего |  |  |  |
|  | бюджет Богоявленского сельского поселения |  |  |  |
| 1.3 Финансовое обеспечение уличного освещения | Всего | 455,8 | 455,8 | 446,1 |
|  | бюджет Богоявленского сельского поселения | 455,8 | 455,8 | 446,1 |
| Подпрограмма2 Благоустройство и озеленение территории поселения | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Богоявленского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Богоявленского сельского поселения |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Содержание рабочих по уходу за зелеными насаждениями и выполнению общественных работ | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Богоявленского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. Приобретение материалов и хоз. инвентаря основных средств для благоустройства территории поселения | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Богоявленского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 Прочие мероприятия по благоустройству поселения | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Богоявленского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие3.1 Содержание мест захоронений. | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Богоявленского сельского поселения |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |
|  | - Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 Отлов безнадзорных животных | Всего |  |  |  |
|  | бюджет Богоявленского сельского поселения |  |  |  |
| Основное мероприятие3.3. Проведение дезинсекционных работ | Всего |  |  |  |
|  | бюджет Богоявленского сельского поселения |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 Ремонт памятников и обелисков | Всего |  |  |  |
|  | бюджет Богоявленского сельского поселения |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.5 Ликвидация несанкционированных свалок выкос сорной растительности | Всего |  |  |  |
|  | бюджет Богоявленского сельского поселения |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |
|  | - Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| Основное мероприятие3.6 Приобретение материальных запасов и основных средств для организации благоустройства территории поселения, приобретение фонарей - | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Богоявленского сельского поселения |  |  |  |
| -Приобретение контейнеров для сбора ТКО, |  |  |  |  |
| -приобретение детской площадки, воркаута, 4 тренажера в парк ст.Богоявленской; -приобретение детской площадки в х.Кастырский. |  |  |  |  |
| Приобретение фонарей для замены уличного освещения, материальные запасы, хоз. инвентарь и основные средства для организации благоустройства территории поселения и для обеспечения работ (краска, известь, кисти, веники, приобретение запасных частей для косилок и т.д |  |  |  |  |

### Таблица 2

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории Богоявленского сельского поселения»  за отчетный период 12 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Организация освещения улиц» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Ершова Р.В. | Улучшилось уличное освещение, появились новые элементы благоустройства, создана комфортная среда для жителей поселения | 2023 | 2023 | 485,8 | 485,8 | 476,1 | 9,7 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Техническое обслуживание уличного освещения |  |  | 2023 | 2023 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Приобретение материальных запасов, для обеспечения уличного освещения |  |  | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Финансовое обеспечение уличного освещения |  |  | 2023 | 2023 | 485,8 | 485,8 | 476,1 | 9,7 |
| 2 | Подпрограмма2 «Благоустройство и озеленение территории поселения» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Ершова Р.В. |  | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Содержание рабочих и выполнение общественных работ |  |  | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Приобретение материалов и хоз инвентаря |  |  | 2023 | 2023 |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Прочие мероприятия по благоустройству поселения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Ершова Р.В. |  | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Содержание мест захоронений |  |  | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.2 Отлов безнадзорных животных |  |  | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.3 Проведение дезинсекционных работ |  |  | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.4. Ремонт памятников и обелисков |  |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.5. Ликвидация несанкционированных свалок выкос сорной растительности |  |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 0 |
|  | Основное мероприятие3.6 Приобретение материальных запасов и основных средств для организации благоустройства территории поселения, в т.ч. |  |  | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -приобретение контейнеров для ТКО |  |  | 2023 | 2023 |  |  |  |  |
|  | -приобретение детской площадки, воркаута, 4 тренажера в парк ст.Богоявленской; -приобретение детской площадки в х.Кастырский. |  | появились новые элементы благоустройства, создана комфортная среда для детей | 2023 | 2023 |  |  |  |  |
|  | Приобретение фонарей для замены уличного освещения, материальные запасы, хоз. инвентарь и основные средства для организации благоустройства территории поселения и для обеспечения работ (краска, известь, кисти, веники, приобретение запасных частей для косилок и т.д |  |  | 2023 | 2023 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Ершова Р.В. | X | 2023 | 2023 | 485,8 | 485,8 | 476,1 | 9,7 |

### Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий   муниципальной программы за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1«Организация освещения улиц» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Ершова Р.В. | Х | Х | Х | 485,8 | 476,1 | 9,7 (экономия) |
|  | Основное мероприятие 1.1. Техническое обслуживание уличного освещения |  | Декабрь 2023г. | Январь 2023г | Декабрь 2023г | 30,0 | 30,0 | выполнено |
|  | Основное мероприятие 1.2. Приобретение материальных запасов (лампы, светильники, фотореле и т.д. |  | Декабрь 2023г. | Январь 2023г | Декабрь 2023г |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Финансовое обеспечение уличного освещения |  | Декабрь 2023г. | Январь 2023г | Декабрь 2023г | 455,8 | 446,1 | 9,7 |
| 2 | Подпрограмма2 «Благоустройство и озеленение территории поселения» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Ершова Р.В. | Декабрь 2023г. | Январь 2023г | Декабрь 2023г | 0 | 0 | Недостаток денежных средств |
|  | Основное мероприятие 2.1. Содержание рабочих по уходу за зелеными насаждениями и выполнению общественных работ |  | Декабрь 2023г. | Январь 2023г | Декабрь 2023г | 0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Приобретение материалов и хоз инвентаря основных средств, для благоустройства территории поселения. |  | Декабрь 2023г. | Январь 2023г | Декабрь 2023г | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма 3 Прочие мероприятия по благоустройству поселения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Ершова Р.В. | Декабрь 2023г. | Январь 2023г | Декабрь 2023г | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Содержание мест захоронений |  | Декабрь 2023г. | Январь 2023г | Декабрь 2023г | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.2. Отлов безнадзорных животных |  | Декабрь 2023г. | Январь 2023г | Декабрь 2023г |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.3. Проведение дезинсекционных работ |  | Декабрь 2023г. | Январь 2023г | Декабрь 2023г | 0 | 0 | 00 |
|  | Основное мероприятие 3.4 Ремонт памятников и обелисков |  | Декабрь 2023г. | Январь 2023г | Декабрь 2023г |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.5. Ликвидация несанкционированных свалок выкос сорной растительности |  | Декабрь 2023г. | Январь 2023г | Декабрь 2023г |  |  |  |
|  | Основное мероприятие3.6 Приобретение материальных запасов и основных средств для организации благоустройства территории поселения, приобретение фонарей - в т.ч. |  | Декабрь 2023г. | Январь 2023г | Декабрь 2023г | 0 | 0 | 0 |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -приобретение контейнеров для ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение фонарей для замены уличного освещения, материальные запасы, хоз. инвентарь и основные средства для организации благоустройства территории поселения и для обеспечения работ (краска, известь, кисти, веники, приобретение запасных частей для косилок и т.д |  |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2021 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1««Организация освещения улиц»» |
| 1.1. | Количество дополнительно установленных светильников | шт. | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.2. | Доля освещенной улично-дорожной сети | % | 32,0 | 32,0 | 32,0 | - |
| Подпрограмма 2 ««Благоустройство и озеленение территории поселения»» |  |
| 2.1. | Количество высаженных деревьев | шт. | 25 | Не менее 25 | 25 | 5 достижение нормативных требований по озеленению населенных пунктов |
| Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству поселения » |  |
| 3.1. | Содержание мест захоронений |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Ликвидация несанкционированных свалок | единиц | 4 | Не менее 4 | 4 |  |
| 3.4. | Количество отремонтированных памятников |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Ликвидация несанкционированных свалок | единиц | 4 | Не менее 4 | 4 |  |
| 3 6. | Приобретение материальных запасов и основных средств для организации благоустройства территории. имеются контейнера всего-30 шт. | шт. | 0 | 23 | 23 | С 01.01.2019г. осуществляется сбор и вывоз ТКО региональным оператором |

Таблица 5

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Богоявленского сельского поселения, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 12 | 12 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 2 | 1 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Таблица 6

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Богоявленского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных

конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2021 году

«Благоустройство территории Богоявленского сельского поселения»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие3.6 Приобретение материальных запасов и основных средств для организации благоустройства территории поселения, приобретение фонарей - | 485,8 | 476,1 | 9,7 (экономия) | - |
| ВСЕГО: | 485,8 | 476,1 | 9,7 | - |