РОСCИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОГОЯВЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОГОЯВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2023г. № 78.7/22-П

ст.Богоявленская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Богоявленского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Богоявленского сельского поселения от 28.05.2018 года № 48 «О внесении изменений в постановление Администрации Богоявленского сельского поселения от 02.09.2013г. №70 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Богоявленского сельского поселения»», Администрация Богоявленского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Богоявленского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Богоявленского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Богоявленского сельского поселения А.Ю.Подсадных

Приложение

к постановлению Администрации

Богоявленского сельского поселения

от \_20.03.2024\_г.№ \_78.7/22-П\_

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Богоявленского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Богоявленского сельского поселения от 14.11.2018 № 106.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

1. В целях развития муниципального управления и муниципальной службы в Богоявленском сельском поселении, ответственными исполнителями муниципальной программы Богоявленского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее программа) в 2023 году реализован комплекс мероприятий по наращиванию социально-экономического потенциала поселения и развитию муниципальной службы; повышению профессиональной компетентности муниципальных служащих Богоявленского сельского поселения; повышению привлекательности муниципальной службы.

В 2023 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 4 подпрограммы, взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсному обеспечению.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

2.1. В рамках реализации подпрограммы 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Богоявленского сельского поселения «Муниципальная политика» получены следующие результаты в разрезе мероприятий:

 В рамках реализации основного мероприятия 1 «Участие муниципального образования в деятельности работы Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» уплачены членские взносы в Совет муниципальных образований.

Глава Администрации Богоявленского сельского поселения принимал участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области в соответствии с графиком работы Совета.

 В рамках реализации основного мероприятия 2 «Организация проведения социологических исследований путем индивидуальных опросов жителей Богоявленского сельского поселения» в 2023 году был проведен социологический опрос на предмет оценки населением Богоявленского сельского поселения эффективности деятельности органа местного самоуправления.

2.2. В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Богоявленском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»:

В рамках реализации основного мероприятия № 1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» достигнуты следующие результаты:

В рамках мероприятия по совершенствованию правовой и методической основы муниципальной службы используются:

методические рекомендации по организации кадровой работы в муниципальных предприятиях и учреждениях;

методические рекомендации по вопросам внедрения и применения в органах местного самоуправления поощрений муниципальных служащих, иных работников органов местного самоуправления;

методические рекомендации по вопросам прекращения трудового договора с муниципальным служащим, перевода муниципального служащего на другую должность, а также продления срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, достигших предельного возраста на муниципальной службе;

методические рекомендации по вопросам консультирования муниципальных служащих и работников по правовым и иным вопросам муниципальной службы и трудового законодательства;

методические рекомендации по организации работы с персональными данными при формировании и использовании муниципальных информационных ресурсов в органах местного самоуправления.

По основному мероприятию № 2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» за 2023 год дополнительное профессиональное образование, путем участия в курсах повышения квалификации, получили 2 муниципальных служащих.

Кроме того, муниципальные служащие Богоявленского сельского поселения принимают активное участие во всех видеоконференциях, семинарах, проводимых Правительством Ростовской области.

По основному мероприятию № 3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» в 2023 году – штатная численность соответствует утвержденным нормативам.

По основному мероприятию № 4 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» :

Введена и успешно применяется система поквартального премирования муниципальных служащих на основании показателей эффективности и результативности.

2.3. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности, функций и полномочий администрацииБогоявленского сельского поселения» достигнуты следующие результаты:

 По основному мероприятию № 1 «Финансовое обеспечение деятельности аппарата управления Администрации Богоявленского сельского поселения Константиновского района»

Финансовое обеспечение функций аппарата управления Администрации Богоявленского сельского поселения осуществлялось своевременно и в полном объеме.

 2.4. Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету.

 2.5. Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за отчетный 2023 год приведен в приложении №3 к данному отчету.

 Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

 муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района на 2023 год – 5492,7 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 5481,1тыс. рублей, или 99,0 процентов:

- уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области 20,0 тысяч рублей;

- дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих –0,0 тысяч рублей;

- обеспечение деятельности, функций и полномочий администрации – 5461,1 тысяч рублей.

Сведения об использовании бюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2023 год установлено следующее:

из 12 показателей муниципальной программы достигли плановых значений 7 показателей:

Сведения о достижении значений показателей и обоснование отклонений плановых от фактических значений показателей приведены в приложении № 3 к данному отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Программы
в 2022 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0,6;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 9 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 10 равна 0,9;

эффективность хода реализации целевого показателя 11 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 12 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 0,99, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,99, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023году.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района составляет 93%.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района составляет 0,99 (при расчёте использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию Программы).

3. Эффективность использования средств бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района на реализацию Программы составляет 0,99, что характеризует высокую бюджетную эффективность реализации Программы в 2023году.

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,99. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации Программы по итогам 2023 года.

По итогам 2023 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию Программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района. Произведенные в 2023 году расходы участников Программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

 Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

 В рамках проведённой оценки эффективности Программы, по результатам анализа выполнения программных мероприятий и значений показателей (индикаторов) по итогам 2023 года, принято решение о пересмотре значений некоторых целевых показателей с установлением корректных пороговых значений. Предложения по оптимизации расходов отсутствуют.

Приложение №1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Богоявленского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](../../../../Users/kuzmenkova/Downloads/Telegram%20Desktop/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_%E2%84%96_155_%D0%BE%D1%82_26_02_2018_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5.doc#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Богоявленского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 1 | Основноемероприятие 1 «Участие муниципального образования в деятельности работы Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Администрация Богоявленского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой, кадровой, архивной работе и регистрационному учету) | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Получение опыта лучших практик муниципального управления, посредством участия в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области. | Глава Администрации Богоявленского сельского поселения принимал участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области в соответствии с графиком работы Совета. Членские взносы уплачены. |  |
| 2 | Основноемероприятие 2«Организация проведения социологических исследований путем индивидуальных опросов жителей Богоявленского сельского поселения» | Администрация Богоявленского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой, кадровой, архивной работе и регистрационному учету) | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация и проведение социологического опроса. Подготовка аналитического отчета. | В 2023 году был проведен социологический опрос на предмет оценки населением Богоявленского сельского поселения эффективности деятельности органа местного самоуправления. |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Богоявленском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1 | Основноемероприятие 1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Администрация Богоявленского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой, кадровой, архивной работе и регистрационному учету) | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Выполнен показатель повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим |  |
| 2 | Основноемероприятие 2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Администрация Богоявленского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой, кадровой, архивной работе и регистрационному учету) | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | В 2023году дополнительное профессиональное образование муниципальные служащие не проходили |  |
| 3 | Основноемероприятие 3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Администрация Богоявленского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой, кадровой, архивной работе и регистрационному учету) | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Штатная численность соответствует утвержденным нормативам. |  |
| ~~4~~ | Основное мероприятие 3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | Администрация Богоявленского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой, кадровой, архивной работе и регистрационному учету) | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | Введена и успешно применяется система премирования муниципальных служащих на основании показателей эффективности и результативности. |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности , функций и полномочий администрацииБогоявленского сельского поселения » |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности аппарата управления Администрации Богоявленского сельского поселения Константиновского района» | Администрация Богоявленского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Эффективное выполнение муниципальных функций возложенных на Администрацию Богоявленского сельского поселения в полном объеме в соответствии с законодательством. | Финансовое обеспечение функций аппарата управления Администрации Богоявленского сельского поселения осуществлялось своевременно и в полном объеме. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Приложение №2 к отчету

о реализации муниципальной программы

Богоявленского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2023 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2023год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Богоявленского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего  | 5492,7 | 5492,7 | 5481,1 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района | 5492,7 | 5492,7 | 5481,1 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Богоявленского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 ««Участие муниципального образования в деятельности работы Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области»» | всего  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 «Организация проведения социологических исследований путем индивидуальных опросов жителей Богоявленского сельского поселения» | всего  | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Богоявленском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | всего  | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2«Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | всего  | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | всего  | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | всего  | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности , функций и полномочий администрацииБогоявленского сельского поселения » | всего  | 5472,7 | 5472,7 | 5461,1 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района | 5472,7 | 5472,7 | 5461,1 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1«Финансовое обеспечение деятельности аппарата управления Администрации Богоявленского сельского поселения Константиновского района» | всего  | 5472,7 | 5472,7 | 5461,1 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района | 5472,7 | 5472,7 | 5461,1 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

Богоявленского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2023 | 2023 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  Муниципальная программа «Муниципальная политика»  |
| 1. | Показатель 1Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | % | 52 | 52 | 52 | Фактический показатель достиг планового значения, опрос населения проведен 100%. . |
| 2. | Показатель 2Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | % | 71 | 71 | 43 | Фактический показатель достиг планового значения 60%. |
| 3 | Показатель 3Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | % | 0 | 0 | 0 | Фактический показатель достиг планового значения 100%. |
| 4 | Показатель 1.1Количество граждан, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству жителей муниципального образования | % | 10 | 10 | 10 | Фактический показатель достиг планового значения 100%. |
| 5 | Показатель 1.2Доля обнародованных нормативных правовых актов в информационном бюллетени Администрации Богоявленского сельского поселения к общему количеству актов, подлежащих обнародованию в информационном бюллетени Администрации Богоявленского сельского поселения  | % | 100 | 100 | 100 | Фактический показатель достиг планового значения 100%. |
| 6. | Показатель 2.1Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | % | 0 | 0 | 0 | Фактический показатель достиг планового значения 100%. |
| 7. | Показатель 2.2Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | % | 0 | 0 | 0 | Фактический показатель достиг планового значения 100%. |
| 8. | Показатель 2.3Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | % | 0 | 0 | 0 | Фактический показатель достиг планового значения 100%. |
| 9. | Показатель 3.1Исполнение муниципальных функций, оказываемых в соответствии с утвержденным административным регламентом от общего числа функций. | % | 100 | 100 | 100 | Фактический показатель достиг планового значения 100%. |
| 10. | Показатель 3.2Освоение средств бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района и областного бюджета. | % | 100 | 100 | 99 | Фактический показатель не достиг планового значения на 1%  |
| 11. | Показатель 3.3Утверждение муниципальных правовых актов. | % | 100 | 100 | 100 | Фактический показатель достиг планового значения 100%. |
| 12 | Показатель 3.4Снижение выявлений прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов. | % | 50 | 50 | 50 | Фактический показатель достиг планового значения 100%. |

 Приложение № 4 к отчету

о реализации муниципальной программы

Богоявленского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2023год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за отчетный 2022год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |  |
| 1 | Подпрограмма 1«Обеспечениереализации муниципальной программыБогоявленского сельского поселения«Муниципальная политика» |  | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  - |  |
| 2 | Основное мероприятие 1 «Участие муниципального образования в деятельности работы Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Администрация Богоявленского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой, кадровой, архивной работе и регистрационному учету) | участие в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  - |  |
| 3 | Основное мероприятие 2«Организация проведения социологических исследований путем индивидуальных опросов жителей Богоявленского сельского поселения» | Администрация Богоявленского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой, кадровой, архивной работе и регистрационному учету). | проведение социологического опроса | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |
| ~~4~~ | Подпрограмма 2 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Богоявленском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Администрация Богоявленского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой, кадровой, архивной работе и регистрационному учету)  | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Администрация Богоявленского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой, кадровой, архивной работе и регистрационному учету)  | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |
| 6 | Основное мероприятие 2«Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Администрация Богоявленского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой, кадровой, архивной работе и регистрационному учету)  | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Администрация Богоявленского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой, кадровой, архивной работе и регистрационному учету)  |  Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках,недопущение ее роста | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |
| 8 | Основное мероприятие 4 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | Администрация Богоявленского сельского поселения  | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |
| 9 | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности, функций и полномочий администрацииБогоявленского сельского поселения » | Администрация Богоявленского сельского поселения  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5472,7 | 5472,7 | 5461,1 | Фактический показатель не достиг планового значения на 1%  |  |
| 10 | Основное мероприятие 1«Финансовое обеспечение деятельности аппарата управления Администрации Богоявленского сельского поселения Константиновского района» | Администрация Богоявленского сельского поселения  | Эффективное выполнение муниципальных функций возложенных на Администрацию Богоявленского сельского поселения в полном объеме в соответствии с законодательством | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5472,7 | 5472,7 | 5461,1 | Фактический показатель не достиг планового значения на 1% 1 |  |
| 11 | Итого по муниципальной программе Богоявленского сельского поселения «Муниципальная политика» | X | X | X | X | 5472,7 | 5472,7 | 5461,1 | Фактический показатель не достиг планового значения на 1%  |  |

 Приложение № 5 к отчету

о реализации муниципальной программы

Богоявленского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2023год

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Богоявленского сельского поселения Константиновского района, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 1 |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 3 | 3 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | - | - | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |